（様式第３号）

工事履行報告書　（例）

| 工 事 名 | ○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成２０年４月３０日 ～ 平成２１年３月３０日 |  |  |
| 日 付 | 平成２０年１２月○○日（１１月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| 平成２０年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 差（ 1.5 ） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 差（ 0.2 ） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（ 3.1 ） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（ 3.0 ） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 差（ ＋4.9 ） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 差（＋29.9 ） | ＞５０％ |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| 平成２１年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |

※工事量による進捗率とする。

| 監督員（主担） | 監督員（副担） |  | 主 任 （監理） 技術者 | 現場 代理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |